## Slide 1: FLOODSENSE, WP3: catena modellistica
Review di metà progetto, stato al mese [M__]
Notes: Presentazione: [nome relatore], responsabile del WP3. In 15 minuti: che cosa prevedeva la DoA per il periodo, che cosa è stato fatto, con quale evidenza, gli scostamenti e il prossimo periodo. Le slide di backup stanno dopo la chiusura.

## Slide 2: A metà progetto la catena del WP3 è operativa sul bacino pilota
Che cosa porta il WP3 alla review ([Task 3.x], D3.2)
Una catena che porta dati osservati e previsioni meteorologiche nel modello idrologico
Taratura su [n] eventi storici del bacino [nome bacino]
[Metrica principale] da [valore] a [valore] rispetto alla configurazione precedente
Scostamenti dal piano, rischi e prossimo periodo
Notes: Il messaggio della presentazione sta tutto in questa slide. Dire subito il numero principale, se c'è: [metrica e valore]. Poi annunciare il percorso: piano, catena, taratura, prestazioni, stato operativo, scostamenti, prossimo periodo. Circa 1 minuto.

## Slide 3: Le attività del periodo hanno seguito il piano della DoA
Previsto dalla DoA (M1–M[__])
[Task 3.1: titolo dalla DoA]
[Task 3.2: titolo dalla DoA]
[D3.2: scadenza M__]
[MS__: descrizione, mese]
Svolto al mese [M__]
[Stato Task 3.1: completato, in corso]
[Stato Task 3.2]
[Stato D3.2: consegnato il, in consegna entro]
[MS__: raggiunta il, prevista per]
Notes: Ricondurre ogni attività al suo task della DoA, riga per riga. Il D3.2 dice che le attività sono proseguite secondo quanto pianificato: questa è la slide in cui i reviewer controllano la frase, quindi la colonna di destra va riempita con stato e date. Circa 1 minuto e mezzo.

## Slide 4: La catena porta dati osservati e previsioni meteo nel modello idrologico
Architettura della catena modellistica ([Task 3.x])
Dati osservati: [rete di misura, variabili, periodo]
Previsioni meteorologiche: [modello, risoluzione, orizzonte]
Modello idrologico: [nome e configurazione]
Prodotti in uscita: [variabili previste, soglie, frequenza di aggiornamento]
Notes: Raccontare la catena dal dato al prodotto. Se esiste uno schema della catena, sostituire l'elenco con lo schema: si legge meglio dalla sala. Nomi di modelli, dati e piattaforme non sono nel D3.2 e vanno inseriti. Circa 1 minuto.

## Slide 5: Il modello è stato tarato su [n] eventi storici del bacino pilota
Base della taratura ([Task 3.x])
Periodo coperto: [anni]
Criterio di scelta degli eventi: [es. superamento di una soglia di portata]
Eventi di taratura: [n]; eventi di validazione separati: [n]
Metriche: [es. NSE, errore sul colmo, errore sul tempo di picco]
Notes: Il D3.2 parla di un ampio insieme di eventi storici: ai reviewer serve il numero. Dire se la validazione usa eventi diversi da quelli di taratura, perché è la prima domanda che arriverà. Il dettaglio evento per evento è nella prima slide di backup. Circa 1 minuto.

## Slide 6: Le prestazioni migliorano rispetto alla configurazione precedente
Configurazione precedente
[Metrica 1]: [valore]
[Metrica 2]: [valore]
Periodo ed eventi del confronto: [periodo, n eventi]
Configurazione attuale
[Metrica 1]: [valore]
[Metrica 2]: [valore]
Stessi eventi e stesso periodo: [sì, no]
Notes: Il D3.2 scrive significativamente migliorate. Davanti ai reviewer significativo fa pensare a un test statistico: se il test non c'è, dire migliorate e dare la differenza in numeri. Se esiste un grafico del confronto, metterlo al posto delle due colonne. Che cosa è cambiato fra le due configurazioni è nella seconda slide di backup. Circa 1 minuto e mezzo.

## Slide 7: Il tempo di anticipo copre le esigenze operative del bacino pilota
Tempo di anticipo e requisito degli utenti
Tempo di anticipo medio sugli eventi di validazione: [n] ore
Requisito operativo: [n] ore ([fonte: DoA, accordo con l'utente])
Superamenti di soglia previsti in tempo: [n] su [n]
Allerte mancate e false allerte: [n] e [n]
Notes: Il D3.2 dice adeguato alle esigenze operative senza dire quali. Serve il requisito con la sua fonte. Se il requisito non c'è, riscrivere il titolo con il solo valore misurato: Il sistema anticipa gli eventi di [n] ore. Circa 1 minuto.

## Slide 8: Dal [mese] il sistema gira in modalità operativa sul bacino [nome]
Stato operativo sul bacino pilota
Chi riceve le previsioni: [utente o ente]
Frequenza delle corse: [ogni n ore]
Dove si vedono i prodotti: [piattaforma]
Documentazione: D3.2, [stato]
Notes: Distinguere operativo da pre-operativo o in prova: i reviewer chiederanno chi usa le previsioni e per quali decisioni. Se il sistema è ancora in prova, cambiare il titolo. Circa 1 minuto.

## Slide 9: Nel periodo M1–M[__] il WP3 non ha scostamenti significativi dal piano
Confronto con la DoA, voce per voce
Deliverable: [D3.x consegnati nei tempi, oppure ritardo di n mesi e causa]
Milestone: [MS__ raggiunta al mese __]
Mesi-persona: [spesi] su [previsti]
Scostamenti minori: [descrizione e correzione, oppure togliere la riga]
Notes: Il D3.2 dice solo che non si segnalano scostamenti significativi. Una sezione vuota attira domande: se c'è uno scostamento, anche piccolo, dichiararlo qui con causa e correzione. Se i mesi-persona spesi si discostano da quelli previsti, prepararsi a spiegarlo. Circa 1 minuto.

## Slide 10: Per il prossimo periodo restano aperti [n] rischi, ognuno con una mitigazione
Rischio
[Rischio 1, dal registro dei rischi della DoA]
[Rischio 2]
Mitigazione
[Misura per il rischio 1, responsabile]
[Misura per il rischio 2, responsabile]
Notes: Il D3.2 non contiene rischi. Prendere quelli del WP3 dal registro della DoA e aggiornarne lo stato: chiuso, aperto, nuovo. Mettere i rischi uno accanto alla sua mitigazione, sulla stessa riga. Circa 1 minuto.

## Slide 11: Nel prossimo periodo il WP3 chiude [Task 3.x] e consegna [D3.x]
Piano fino al mese [M__]
[Attività 1: task, mese di chiusura]
[Attività 2: task, mese di chiusura]
[Deliverable D3.x: scadenza M__]
[Milestone MS__: mese]
Notes: Il D3.2 dice che si proseguirà con le attività previste. Davanti ai reviewer serve l'elenco per nome, con task e mese. Circa 1 minuto.

## Slide 12: A metà progetto il WP3 ha una catena tarata e operativa; il passo successivo è [obiettivo]
Il messaggio da ricordare
Catena operativa sul bacino [nome] dal [mese]
[Metrica principale]: da [valore] a [valore] rispetto alla configurazione precedente
Tempo di anticipo: [n] ore, contro un requisito di [n] ore
Contatti: [nome], [email]
Notes: Chiudere ripetendo il numero principale e il prossimo passo. Poi aprire alle domande. Le slide di backup sono subito dopo questa: eventi di taratura e differenze fra le due configurazioni. Circa 1 minuto.

## Slide 13: Eventi di taratura e di validazione, uno per uno
[Tabella: evento, data, portata al colmo osservata, metrica, taratura o validazione]
Fonte dei dati osservati: [fonte]
[Eventi esclusi e motivo, se ce ne sono]
Notes: Per la domanda su quanti eventi e quali. Inserire la tabella come tabella di PowerPoint, non come immagine, con poche colonne leggibili.

## Slide 14: Che cosa è cambiato fra la configurazione precedente e quella attuale
[Modifiche ai dati in ingresso]
[Modifiche al modello o ai parametri]
[Effetto di ciascuna modifica sulle prestazioni, se misurato]
Notes: Per la domanda su da dove viene il miglioramento. Se le modifiche non sono state valutate una per una, dirlo.