## Slide 1: FLOODSENSE: a metà progetto [sintesi in una frase dello stato, es. N deliverable su M consegnati]
Review di metà progetto, periodo M1-M[n]
Notes: Presentarsi. Dire in una frase dove sta il progetto rispetto alla DoA: [stato complessivo].

## Slide 2: Nel periodo M1-M[n] la DoA prevedeva [n] deliverable e [n] milestone
Che cosa prevedeva la DoA per il periodo
Obiettivi del periodo: [obiettivi da DoA]
Deliverable attesi: [codici, da DoA]
Milestone attese: [codici e mesi, da DoA]
Notes: Partire dal contratto, non dalle attività: è quello che il project officer ha davanti. Tutti i codici dalla DoA.

## Slide 3: [n] deliverable su [n] consegnati, [n] milestone su [n] raggiunte
Deliverable
[D1.1: consegnato M[x]]
[D3.2: consegnato M[x], previsto M[y]]
[...]
Milestone
[MS1: raggiunta M[x], means of verification]
[MS4: ...]
[...]
Notes: Tabella di stato. Se qualcosa è in ritardo, dirlo qui e rimandare alla slide degli scostamenti.

## Slide 4: 1 — Che cosa è stato fatto
Notes: Una sezione per work package, nell'ordine della DoA.

## Slide 5: WP[n]: [risultato principale del WP nel periodo, in una frase]
[Task T[n].[n]]
[Attività svolta, con codice del task]
[Prodotto: deliverable, dataset, software, con link o DOI]
[Partner coinvolti]
Notes: Ripetere questa slide per ogni WP. Ogni affermazione con il codice di task o deliverable.

## Slide 6: [Risultato misurato: KPI e valore, es. il KPI X ha raggiunto [valore] contro un target di [valore]]
KPI del periodo
[KPI 1]: baseline [ ], target [ ], misurato [ ], fonte [ ]
[KPI 2]: baseline [ ], target [ ], misurato [ ], fonte [ ]
[KPI 3]: baseline [ ], target [ ], misurato [ ], fonte [ ]
Notes: Solo valori misurati e forniti dal consorzio. Un KPI non ancora misurato si dice tale, con la data prevista.

## Slide 7: [Evidenza principale: che cosa mostra la figura]
Che cosa mostra
[Bacino, periodo, eventi]
[Metrica e valore]
[Fonte del dato]
[Figura o grafico]
[da inserire: figura fornita dal consorzio]
Notes: Una figura sola, leggibile dal fondo della sala. Didascalia che dice che cosa mostra.

## Slide 8: 2 — Scostamenti e rischi

## Slide 9: [n] scostamenti dal piano, con causa e azione correttiva
Scostamenti
[Codice]: previsto M[x], effettivo M[y]
Causa: [causa concreta]
Effetto e azione: [effetto su altri task, azione, nuova data, eventuale amendment]
Notes: Uno scostamento per riga di tabella, se sono più di uno. Mai dire 'nessuno scostamento significativo' senza confronto con le date DoA.

## Slide 10: [Rischio principale per il secondo periodo e come lo mitighiamo]
Rischi aggiornati
[Rischio, da registro della DoA]: probabilità [ ], impatto [ ]
Mitigazione: [misura prevista e stato]
[Rischio nuovo, se c'è]
Notes: Rischi dal registro della DoA, aggiornati. Un rischio nuovo si presenta come tale.

## Slide 11: 3 — Prossimo periodo

## Slide 12: Nel periodo M[n+1]-M[fine] consegneremo [n] deliverable, a partire da [codice]
Piano
[Deliverable e mese, da DoA]
[Milestone e mese, da DoA]
[Azioni di follow-up delle raccomandazioni, se ci sono]
Notes: Solo attività previste dalla DoA o decise dal consorzio.

## Slide 13: [Messaggio da ricordare: lo stato del progetto in una frase]
[Messaggio chiave]
[Punto 1]
[Punto 2]
[Contatto del coordinatore]
Notes: Chiudere con il messaggio, non con 'Grazie'.

## Slide 14: Tabella completa di deliverable e milestone
[Tabella da DoA con stato aggiornato]
Notes: Per le domande sul dettaglio dello stato.

## Slide 15: Metodo di misura dei KPI
[Per ogni KPI: metrica, dati, periodo, fonte]
Notes: Per le domande su come sono stati misurati i KPI.